Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.03.2023 №30

п. Рыбасово

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год |

В соответствии с постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 19.10.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Рыбасовского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Рыбасовского сельского поселения А.П.Неберикутин

# Постановление вносит

# Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Рыбасовского сельского поселения

от 01.03.2023 № 30

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения**

**«Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества жизни отдельных категорий населения в рамках реализации муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 12.11.2018 № 99 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 7703,7 тыс. рублей или 65,04 процента всех доходов, что ниже факта 2021 года на 432,3 тыс. рублей или на 5,32 процента;

расходы бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 12402,5 тыс. рублей или 97,16 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 558,3 тыс.рублей;

принято решение Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения от 27.12.2022 № 74 «О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения от 30.08.2013 № 37 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рыбасовском сельском поселении»( в ред. с измен. от 27.12.2022 №77).

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения от 27.12.2021 № 28 «О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Рыбасовского сельского поселения» не выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с [Планом](consultantplus://offline/ref=302B1F66D7B43BD03D5DBEC3B8C4B6824183DC68607AE3AC587A995A1ED7FBE2529DA722742D3739CBAF5AD19AB0E04292C8D2EDD5708587E643EEO0A5N) мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Рыбасовское сельское поселение», оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Рыбасовского сельского поселения Сальского района до 2024 года», утвержденным постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 08.10.2018 № 82 (в редакции с измен. от 22.05.2019 №34; от 26.10.2021 №76; от 28.12.2022 №156)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района в 2022 году исполнены в объеме 7703,7 тыс. рублей или 65,04 процента всех доходов, что ниже факта 2021 года на 432,3 тыс. рублей или на 5,32 процента.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района сформирован на основе 8 муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, на реализацию которых в 2022 году направлено 3970,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. Внесении изменений в бюджетный процесс не потребовалось.

Основное мероприятие 2.2 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Рыбасовского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Рыбасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2022 года муниципальный долг Рыбасовского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения» выполнено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В условиях реализуемого органами местного самоуправления комплекса мер, способствующих ограничению влияния негативных факторов и обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения в условиях внешнего санкционного давления, и направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, росту инвестиционной активности, повышению уровня жизни населения в 2022 году удалось сохранить положительную динамику ежегодного увеличения доходной части консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района.

Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Рыбасовского сельского поселения за 2022 год ниже уровня предыдущего года (в сопоставимых условиях) на 432,3 тыс. рублей или на 5,32 процента.

Наибольшее увеличение доходной части бюджета отмечается по:

налогу по имуществу земельному налогу 235,8тыс.рублей;

единый сельскохозяйственный налог на сумму 713,7 тыс.рублей;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 27.12.2021 №28 «О бюджете Рыбасовского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Рыбасовского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Сальского района -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Рыбасовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения составил 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Рыбасовского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - плановое значение – 101,76 процента, фактическое значение –94,67 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета Рыбасовского сельского поселения» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов (по итогам 2022 года привлечение заемные средства не потребовалось. Объем муниципального долга на 01.01.2023 отсутствует).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов Рыбасовского сельского поселения» - плановое значение – 7519,0 тыс. рублей, фактическое значение –7703,7 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения» - плановое значение – 31,28 процента, фактическое значение – 32,01 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Рыбасовского сельского поселения» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 98,91 процентов. Бюджетные назначения не исполнены в связи с экономией от торгов, а также в связи с финансированием расходов по фактической потребности.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в финансовый отдел администрации Рыбасовского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов (по итогам 2022 года привлечение заемные средства не потребовалось. Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.01.2023 отсутствует).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2 -1,00;

степень достижения целевого показателя 3 -1,00;

степень достижения целевого показателя 4 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1-1,10;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 -0,99;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,01, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,99(10/04) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,99 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0=0,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,98 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7B0DB73F0B2C180DA363F1D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1096J4iCI) не требуется.

## Приложение 1 к

## **отчету о реализации муниципальной программы**

## **Рыбасовского сельского поселения**

**«**Управление финансами и создание

условий для эффективного управления

## муниципальными финансами**» за 2022 год**

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и**

**мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы**

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Рыбасовского сельского поселения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Рыбасовского сельского поселения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | отмена неэффек­тивных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | отмена неэффек­тивных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Формирование расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  |
| 5 | [Подпрограмма 2](file:///E:\Новая%20папка\doc14289.docx#sub_200). «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | подготовка проектов решений Собраний депутатов Рыбасовского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Рыбасовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Рыбасовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Собраний депутатов Рыбасовского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Рыбасовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Рыбасовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Рыбасовского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Рыбасовского сельского поселения |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использование средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использование средств бюджета Рыбасовского сельского поселения Сальского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  |
| 9 | [Подпрограмма 3](file:///E:\Новая%20папка\doc14289.docx#sub_300). «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения» | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Рыбасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 2030 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | сохранение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Рыбасовского сельского поселения | 31.12.2030 | Х | 30.12.2022 | создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения | создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

## Приложение 2 к

## **отчету о реализации муниципальной программы**

## **Рыбасовского сельского поселения**

## **«**Управление финансами и создание условий

## для эффективного управления муниципальными финансами» **за 2022 год**

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет района | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Рыбасовского сельского поселения | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Рыбасовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Рыбасовского сельского поселения Сальского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение 3 к

## **отчету о реализации муниципальной программы**

## **Рыбасовского сельского поселения**

## **«**Управление финансами и создание условий

## для эффективного управления муниципальными финансами» **за 2022 год**

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Рыбасовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Рыбасовского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 117,19 | 101,76 | 94,69 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рыбасовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Рыбасовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета Рыбасовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Рыбасовского сельского поселения | тыс. рублей | 8136,0 | 7519,0 | 7703,7 |  |
| 6 | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения | процент | 25,4 | 31,29 | 32,01 |  |
| 7 | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Рыбасовского сельского поселения | процент | 98,91 | 122,39 | 118,92 |  |
| 8 | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Показатель 2.3. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в сектор экономики и финансов администрации Рыбасовского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Рыбасовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Рыбасовского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | Муниципального долга нет |